附件1

第二轮中央生态环境保护督察第四十三项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 草原过度放牧问题也较为突出，全省牧区牲畜超载率为9.2%。 |
| 整改责任单位 | 农业农村厅，阿坝州、甘孜州党委和人民政府 |
| 整改目标 | 到2023年底，全省牧区牲畜超载率控制在5%以内，实现草畜平衡。 |
| 整改措施 | 1.2021年12月，阿坝州完成156个标准化牦牛养殖场建设。2022年6月底前，甘孜州完成141个标准化牦牛养殖场建设。2022年12月底前，阿坝州、甘孜州牦牛出栏率稳定到22%左右水平。2.2022年6月底前，阿坝州阿坝县、红原县、若尔盖县、松潘县、壤塘县分别完成减畜2.5万、4.4万、7.7万、0.7万、1.3万羊单位；甘孜州色达县、炉霍县分别完成减畜1.91万、1.18万羊单位。2022年12月底前，阿坝州阿坝县、红原县、若尔盖县、松潘县、壤塘县分别完成减畜3万、4.4万、9.5万、0.7万、1.4万羊单位，甘孜州色达县、炉霍县分别完成减畜0.62万、2.25万羊单位。2023年12月底前，阿坝州若尔盖县完成减畜6万羊单位。3.2022年12月底前，阿坝州阿坝县、红原县、若尔盖县分别发展人工种草1万亩、1万亩、2万亩；甘孜州炉霍县、色达县分别发展人工种草1万亩、1万亩。4.2023年12月底前，阿坝州13个县完成草原禁牧2000万亩、草畜平衡3765万亩；甘孜州18个县完成草原禁牧4500万亩、草畜平衡7963万亩。实施过程中，按照国家要求将草原禁牧和草畜平衡范围与第三次全国国土调查草原面积作相应衔接调整。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.阿坝州完成156个标准化牦牛养殖场建设。甘孜州完成141个标准化牦牛养殖场建设。阿坝州、甘孜州牦牛出栏率稳定在22%左右水平。2.2021年，阿坝州阿坝、红原、若尔盖、松潘、壤塘5县分别完成减畜17.99万、5.15万、14.16万、2.32万、14.23万羊单位；2022年，阿坝州阿坝、红原、若尔盖、松潘、壤塘5县分别完成减畜3.86万、19.81万、14.77万、3.76万、1.3万羊单位；2023年，若尔盖县完成减畜33.47万羊单位。2022年6月底前，甘孜州色达县、炉霍县分别完成减畜1.91万、1.18万羊单位；2022年底，甘孜州色达县、炉霍县实际载畜量分别较2020年减少37.3 万、5.2万羊单位。3.阿坝州阿坝县、红原县、若尔盖县分别完成人工种草1万亩、1万亩、2万亩；甘孜州炉霍县、色达县分别完成人工种草1万亩、1万亩。4.阿坝州13个县完成草原禁牧2000万亩、草畜平衡3765万亩；甘孜州18个县完成草原禁牧4500万亩、草畜平衡7963万亩。 |

附件2

第二轮中央生态环境保护督察第四十四项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 若尔盖湿地国家级自然保护区内部分区域牲畜超载率高达29%，对保护区内草原和湿地生态系统造成影响。2020年，若尔盖县牦牛、绵羊实际存栏量分别超过农牧发展规划目标的68%、17%。红原县也存在草畜平衡工作底数不清的问题。 |
| 整改责任单位 | 阿坝州委、州政府 |
| 整改目标 | 到2022年底，红原县牲畜超载率控制在5%以内；到2023年底，若尔盖县牲畜超载率控制在5%以内。 |
| 整改措施 | 1.2021年12月，若尔盖县、红原县已分别新增人工草地5万亩、2万亩，开展天然草原改良18万亩、16万亩；2022年12月底前，若尔盖县、红原县分别新增人工草地2万亩、3万亩，开展天然草原改良15万亩、15万亩；2023年12月底前，若尔盖县、红原县分别新增人工草地2万亩、2万亩，开展天然草原改良4万亩、5万亩。2.2021年12月，若尔盖县、红原县已分别完成减畜7.7万、4.4万羊单位；2022年12月底前，若尔盖县、红原县分别完成减畜9.5万、4.4万羊单位；2023年12月底前，若尔盖县完成减畜6万羊单位。3.2021年12月，若尔盖县、红原县已分别新建牦牛（绵羊）标准化养殖场82个、23个；2022年12月底前，若尔盖县、红原县分别新建牦牛（绵羊）标准化养殖场93个、30个。4.实施草原生态补助奖励政策，严格落实草原禁牧、草畜平衡制度。2021年起，若尔盖县实施草原禁牧458万亩、草畜平衡518.35万亩；红原县实施草原禁牧476万亩、草畜平衡643.15万亩。实施过程中，按照国家要求将草原禁牧和草畜平衡范围与第三次全国国土调查草原面积作相应衔接调整。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.若尔盖县、红原县分别完成新增人工草地9万亩、7万亩，分别完成天然草原改良37万亩、36万亩。2.2021年，若尔盖县完成减畜14.16万羊单位、红原县完成减畜5.15万羊单位；2022年，若尔盖县完成减畜14.77万羊单位、红原县完成减畜19.81万羊单位；2023年，若尔盖县完成减畜33.47万羊单位。3.经进一步核实，2021年，若尔盖县已建牦牛（绵羊）三结合示范场300个，红原已建牦牛（绵羊）标准化养殖场43个；2022年，若尔盖县已建牦牛(绵羊）标准化养殖场 315个，红原县采取牧户联建形式将规划的30个养殖场集中建成5个大型牦牛标准化养殖场，养殖标准及规模均得以提升，另新建暖棚200个。4.实施草原生态补助奖励政策，严格落实草原禁牧、草畜平衡制度。若尔盖县完成草原禁牧458万亩、草畜平衡518.35万亩；红原县完成草原禁牧476万亩、草畜平衡643.15万亩。 |